附：

潮州市实行水电气等政公用服务设施接入外线工程并联审批服务指南

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”和优化营商环境的部署要求，持续推进优化营商环境工作，提高水电气等市政公用服务设施外线工程报建及施工审批效率，近日，我市印发了《潮州市水、电、气、排水、通信、有线电视等市政公用服务设施外线工程建设项目并联审批实施细则》，现就我市市政公用服务设施接入外线工程并联审批服务指南印发如下：

一、办理范围

全市新建、改建、扩建房屋建筑及城市基础设施工程建设项目的供水、供电、燃气、排水、通信、有线广播电视等市政公用基础设施报装接入外线（从供水、供电、燃气、通信等主管道到项目用地红线区间部分）工程建设项目。如涉及主管道铺设的、提质增容的按独立的线性工程办理；市政公用服务设施属配套工程的，按配套工程办理。

二、办理依据

《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）、《广东省进一步深化营商环境改革2019年工作要点》、《关于印发<潮州市水、电、气、排水、通信、有线电视等市政公用服务设施外线工程建设项目并联审批实施细则>的通知》（潮建改办[2021] 3号）等。

三、部门职责分工及实施事项

（一）自然资源部门负责工程建设项目规划审批。

（二）公安部门负责占道施工交通组织方案审核。

（三）交通部门负责在公路、道路、桥梁、隧道、涵洞等范围内建设各种管线等设施审批；建设工程需要占用、挖掘公路审批。

（四）城市综合执法部门（县区住房和城建设主管部门）负责占用城市绿地审批；砍伐、迁移城市树木审批；建设工程需要占用、挖掘城市道路审批。

（五）水务部门负责水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批；洪水影响评价审批；生产建设项目水土保持方案审批；占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

（六）政务服务数据管理部门按照集成服务工作要求负责申请材料受理、申请材料分发、办结文书送达；负责潮州市工程建设项目审批管理系统建设应用，实现水、电、气、通信等市政公用设施外线工程审批事项并联审批，以及与其他部门系统对接工作；督促协调各审批部门按时完成联合审批工作，协调解决遇到的相关问题，各审批部门配合。
   （七）供水、供电、供气、通信等市政公用基础设施外线工程建设项目需办理的手续及建设工作由市政公用服务单位负责。

四、报装及接入流程（一表申报）

（一）报装申请

工程建设项目在完成建设工程规划许可证核发后，工建系统将相关审批公布的资讯推送到各市政公用服务单位，作为用户报装信息（包括项目规模、位置、申请人信息等，具体由政数部门与自然资源部门对接好推送信息内容）。项目建设单位根据工程项目进展情况，以本项目的项目代码按需向各市政公用服务单位提出接入申请。

（二）接入申请

项目建设单位在工建系统向各市政公用服务单位提出接入申请后，按各市政公用服务申报指南提交申请材料。（由市政数局梳理好“一张表单”,各市政公用服务单位配合完善办事指南）。

- 并联审批申请

各市政公用服务单位在工建系统接收项目建设单位申请材料完成接入审核。审核同意办结后，根据建设单位提供的申请材料做好项目勘察及设计方案编制，以该项目的项目代码在工建系统按“一张表单”要求由各市政公用服务单位在工建系统向各外线涉及审批部门同时发起工程外线接入并联审批申请。（请市政数局梳理好“一张表单”,各并联审批部门配合完善办事指南）

- 部门并联审批

各外线涉及审批部门在接收市政公用服务单位提交的申请材料后5个工作日内做出批复或备案意见（不含材料补正、批前特殊程序、技术审查、意见征求、论证、咨询、专家评审、公示、公证或听证时间）。

根据我市外线工程并联审批实施细则要求，各外线审批部门按工程情况提出以审批意见或备案答复，具体有：1、需办理许可且符合要求的，出具同意许可批复；2、需办理许可但不符合要求的，出具不同意许可批复。3、属简易程序办理范围且符合要求的，出具同意意见。4、属简易程序办理范围但不符合要求的，出具不同意意见。5、对该项目不涉及本部门审批的，出具不涉及意见。

- 办理过程推送及结果送达

## 根据“一窗受理”工作要求，项目建设单位、各市政公用服务单位提出申请均应由工建市政公用服务综合窗口统一按“一张表单”要求收件及推送至各并联审批部门办理。工建市政公用服务综合窗口收集各部门意见后，汇总形成统一意见书后送达申请单位。市政数局根据以上流程配置好工建系统功能，确保并联审批材料及时推送、意见收集及时，确保各审批部门责任到人，按时完成并联审批。

## 附：潮州市水电气等市政公用服务设施报装接入外线工程并联审批流程图

潮州市工程建设项目审批制度改革

工作协调领导小组办公室（代章）

2021年1月27日

## 潮州市水电气等市政公用服务设施报装接入外线工程并联审批流程图