潮州市市级政府投资项目工程

变更实施细则（征求公众意见稿）

第一章  总则

第一条 为进一步细化《潮州市市级政府投资项目管理规定》（潮府规〔2020〕14号），规范项目建设过程中的工程变更行为，明确相关责任，有效控制工程造价，提高投资效益，保证工程质量和进度，结合我市实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于市级政府投资项目自签订施工合同后，在实施过程中所发生的工程变更，包括设计变更以及工程量清单错项、漏项。

设计变更是指工程完成施工招标后，对比招标图纸，由设计单位发出的所有施工图纸调整文件（包括修改、增补、废除等）。

对工程总承包（EPC）合同，在具体项目招标文件编制时，对工程变更另行明确定义。

第三条 工程变更管理应按照“高效透明、合理合规、严格审核、先批后建、责任明确”的原则。严禁弄虚作假、拆解变更规避审批、未经批准擅自实施等行为。原则上不得利用工程变更提高建设标准、扩大规模、降低安全标准、拖延工期。

第二章  工程变更的范围与分类

第四条 工程变更主要包括下列情形，由项目建设单位进行判别及审定。

（一）政策、法规、工程技术规范及规划调整等导致的工程变更；

（二）项目实施过程中项目建设单位（或应其上级部门要求及相关现场实际需求等）提高或降低建设标准，增加或减少建设内容，改变功能等导致的工程变更；

（三）工程现场条件较勘察设计阶段发生变化导致的工程变更；

（四）勘察工作缺陷导致的工程变更；

（五）设计缺陷或图纸需补充深化设计导致的工程变更；

（六）施工单位自身原因导致的工程变更；

（七）自然现象、社会现象、突发公共事件、不可抗力或事先无法预计的因素导致的工程变更；

（八）上述以外的其它原因导致的工程变更。

第五条 工程变更分为一般变更、较大变更和重大变更。

（一）一般变更包括下列任一情形

1.单项工程变更预估金额100万元以下的；

2.单项工程变更预估金额不超过原合同价5%的；

3.设备购置增加标的物或信息化项目建设内容调整，累计增加预估金额不超过原合同的5%，或拟实施的单位购置（或信息化项目建设内容调整）增加预估金额50万元以下的。

（二）较大变更包括下列任一情形：

1.单项工程变更预估金额在100万元（含）-200万元（不含）之间的；

2.单项工程变更预估金额超过原合同价5%（含），不足10%的；

3.设备购置增加标的物或信息化项目建设内容调整，累计增加预估金额超过原合同的5%，或拟实施的单位购置（或信息化项目建设内容调整）增加预估金额50万元以上的。

（三）重大变更包括下列任一情形：

1.单项工程变更预估金额超过200万元（含）的;

2.单项工程变更预估金额超过原合同价10%（含）的；

第三章  工程变更审批

第六条 工程变更原则上按下列程序进行

（一）由项目建设单位判定工程变更的情形；

（二）由项目建设单位组织勘察、设计、施工、监理、质监、建设行业主管部门等单位及第三方相关专家进行论证；

（三）经论证同意变更且属于一般变更的，由项目建设单位根据内部管理制度自行审批并报建设行业主管部门备案；

- （四）经论证同意变更且属于较大变更和重大变更的，项目建设单位应查明原因，分清责任，详细说明工程变更内容并上报建设行业主管部门，经建设行业主管部门批复同意后方可实施。变更设计文件一般应在1个月内上报审批，技术复杂且需组织专家专题论证的设计变更，一般不超过2个月。

- （五）属于应急处置工程的，项目建设单位可先及时组织相关单位进行紧急处置，应急情况解除后，应及时按规定履行工程变更程序，并提供影像等支撑资料。

第七条 经批准的工程变更属于必须重新招投标情形的，应当依法进行招投标；工程变更由项目建设单位与实施单位签订有关协议，变更金额由市财政部门在工程结算时一并审核。

第八条 未经批准的变更，所增加的投资额市财政部门不予确认，造成的后果由项目建设单位及相关责任人承担。

第四章  责任追究

第九条 下列工程变更情形导致所需工期延长的，工期可以顺延：

1.政策、法规、工程技术规范或规划调整等导致的工程变更；

2.项目实施过程中，项目建设单位（或应其上级部门要求等）提高或降低建设标准，增加或减少建设内容，改变功能等导致的工程变更；

3.自然现象、社会现象、突发公共事件、不可抗力或事先无预计的因素导致的工程变更。

第十条 施工单位为了便于组织施工，或为施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部设计变更，除须得到监理单位、项目建设单位批准外，由此而增加的变更造价由施工单位自行承担，减少造价的按实结算。施工单位擅自变更的，应承担由此增加的变更造价和工期延误的责任；由此引起的项目质量安全问题或影响使用，给项目建设单位造成损失的，施工单位应当负责赔偿。

第十一条 勘察、设计和造价咨询单位在履行工程服务职责的过程中，因单方过错导致同一项目工程变更造价累计金额超过合同价10%的，项目建设单位可在建设行业主管部门履约评价系统上予以通报。上述情形发生达到两次的，自履约评价系统通报之日起两年内，市级政府投资项目建设单位不得向其购买服务。

社会代建、勘察、设计、监理、施工、设备供应商等参建单位因失职造成的工程变更导致项目投资失控或浪费的，建设行业主管部门将在市场诚信管理、市场准入、资质管理等方面，依法对参建单位进行相应处理，并责成项目建设单位按合同约定扣取责任单位的违约金及追究相应法律责任。

第十二条 对项目建设单位负责人员管理不善、失职渎职，未按本细则履行相关审批程序或应追究相关单位责任而未追究的，给予通报批评。经核实违纪违规的，按照相关法律法规予以追责。

第五章  附则

第十三条 本细则所称单项工程变更，是指同一合同范围内因同一原因导致的工程变更，包括由此引起各相关专业的分部分项工程变更。

第十四条 相关建设行业部门因其上级主管部门另有关工程变更规定的从其规定。

第十五条 本细则适用于实施之日起新开工的项目，实施前已开工的项目按《潮州市市级政府投资项目管理规定》执行。

附表：工程变更备案表